## Proposta de Metas Q1
FOCO | PRINCIPAL ENTREGA | PROPOSTA DE META | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL | PESO | PESO - Média Ponderada Geral | RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | Medição do Indicador | PRAZO | STATUS | O QUE FOI ENTREGUE | Time envolvido (informar responsável da meta compartilhda) | Detalhamento Meta para o time
Desenvolvimento MVP | Funcionalidades Core | Entregar 100% das funcionalidades core do MVP V2 (Chat, Likes List, Matches List, Signup, Profile, Swipe) | Alta | Fellipe Souto | 13% | 13.0% | MVP completo com todas as features funcionando em ambiente de produção | % | % de funcionalidades entregues | 15/03/2026 | Em andamento |  | Samuel Juren, Caio Alves, Vinicius Mocci | Finalizar desenvolvimento das 5 funcionalidades pendentes: Chat, Likes List, Matches List, Deactivate Account, 4 Matches Warning
Desenvolvimento MVP | Módulo de Chat | Concluir módulo de Chat com envio de mensagens em tempo real funcionando | Alta | Caio Alves | 12% | 12.0% | Chat funcional com WebSocket para mensagens instantâneas entre matches | Entrega com prazo | Módulo entregue e testado | 28/02/2026 | Não Iniciado |  | Caio Alves, Samuel Juren | Implementar: envio/recebimento de mensagens, notificações push, histórico de conversas, indicador de leitura
Desenvolvimento MVP | Publicação App Stores | Publicar app na Google Play Store e Apple App Store com aprovação | Alta | Fellipe Souto | 10% | 10.0% | App disponível para download público nas duas lojas | Entrega com prazo | Apps aprovados e publicados | 31/03/2026 | Não Iniciado |  | Tech Lead, Alex | Preparar assets, screenshots, descrições, política de privacidade. Submeter até 15/03 para margem de revisão
Desenvolvimento MVP | Gateway de Pagamento | Concluir integração com gateway de pagamento para planos premium | Média | Backend | 6% | 6.0% | Sistema de assinaturas funcionando com cobrança recorrente | Entrega com prazo | Integração concluída | 20/03/2026 | Não Iniciado |  | Caio Alves, Vinicius Mocci | Integrar Stripe ou similar, implementar planos Free/Premium conforme regras definidas
Desenvolvimento MVP | Documentação Técnica | Documentar APIs e fluxos técnicos para handoff operacional | Baixa | Backend | 4% | 4.0% | Documentação completa para manutenção e onboarding de novos devs | % | % documentação concluída | 25/03/2026 | Não Iniciado |  | Tech Lead | Swagger/OpenAPI para endpoints, diagramas de arquitetura, README atualizado
Qualidade e Estabilidade | Redução de Bugs | Reduzir bugs abertos em 15% (de 14 para no máximo 12) | Alta | Flavio Sousa | 8% | 8.0% | Backlog de bugs sob controle e tendência de redução | Transações | Quantidade de bugs abertos | 31/03/2026 | Em andamento |  | Flavio Sousa, Devs | Priorizar bugs de homologação do cadastro. Baseline atual: 14 bugs. Meta: ≤12
Qualidade e Estabilidade | Zero Bugs Críticos | Zero bugs críticos/bloqueadores em ambiente de produção no lançamento | Alta | Flavio Sousa | 10% | 10.0% | Lançamento sem falhas que impeçam uso do app | Transações | Bugs críticos em PROD | 31/03/2026 | Não Iniciado |  | QA + Devs | Critérios de bug crítico: crash, perda de dados, falha de segurança, impossibilidade de completar fluxo core
Qualidade e Estabilidade | Testes de Regressão | Executar 100% dos testes de regressão em todas as funcionalidades core | Média | Flavio Sousa | 7% | 7.0% | Cobertura completa de testes nas features principais | % | % cobertura de testes | 20/03/2026 | Em andamento |  | Flavio Sousa | Funcionalidades core: Login, Cadastro, Swipe, Match, Chat, Perfil, Likes
Qualidade e Estabilidade | Performance de API | Tempo de resposta médio das APIs < 500ms em ambiente de produção | Média | Backend | 5% | 5.0% | APIs responsivas para boa experiência do usuário | Minutos | Tempo médio de resposta (ms) | 25/03/2026 | Não Iniciado |  | Caio Alves, Vinicius Mocci | Otimizar queries, implementar cache Redis, monitorar com PostHog/Datadog
Infraestrutura e Operação | Monitoramento | Configurar monitoramento e alertas (uptime, erros, performance) em produção | Média | Tech Lead | 3% | 3.0% | Visibilidade completa da saúde do sistema em produção | Entrega com prazo | Dashboard configurado | 20/03/2026 | Não Iniciado |  | Tech Lead, Backend | Configurar Datadog/NewRelic ou similar. Alertas para: uptime <99%, erros >1%, latência >1s
Infraestrutura e Operação | Logs Estruturados | Implementar sistema de logs estruturados para debugging em produção | Baixa | Backend | 3% | 3.0% | Capacidade de investigar problemas rapidamente em produção | Entrega com prazo | Sistema implementado | 15/03/2026 | Não Iniciado |  | Backend | Logs JSON com correlation ID, níveis (info/warn/error), integração com ferramenta de busca
Infraestrutura e Operação | CI/CD Pipeline | Configurar pipeline de CI/CD para deploys automatizados | Média | Tech Lead | 2% | 2.0% | Deploys seguros e rápidos sem intervenção manual | Entrega com prazo | Pipeline funcionando | 28/02/2026 | Não Iniciado |  | Tech Lead | GitHub Actions ou similar. Stages: build, test, staging, production. Rollback automático
Infraestrutura e Operação | Runbook Operacional | Criar runbook de operação com procedimentos de rollback e incident response | Baixa | Tech Lead | 2% | 2.0% | Time preparado para responder a incidentes pós-lançamento | Entrega com prazo | Documento criado | 25/03/2026 | Não Iniciado |  | Tech Lead | Procedimentos para: rollback, restart de serviços, escalação, comunicação com usuários
Redes Sociais / Pré-lançamento | Perfil Instagram | Criar e configurar perfil institucional do TwoBetter no Instagram | Alta | Social Media | 2% | 2.0% | Presença oficial da marca nas redes sociais | Entrega com prazo | Perfil criado e configurado | 31/01/2026 | Não Iniciado |  | Social Media Pleno, Heitor | Bio otimizada, highlights configurados, identidade visual aplicada, link na bio para lista de espera
Redes Sociais / Pré-lançamento | Consistência de Postagens | Manter frequência de 3 posts por semana durante todo o Q1 (100% das semanas) | Alta | Social Media | 3% | 3.0% | Presença constante e algoritmo favorecendo o perfil | % | % de semanas com 3+ posts | 31/03/2026 | Não Iniciado |  | Social Media Pleno, Heitor | Calendário editorial definido. Mix de conteúdo: educativo, entretenimento, institucional. ~36 posts no Q1
Redes Sociais / Pré-lançamento | Base de Seguidores | Alcançar 10.000 seguidores no Instagram até o fim do Q1 | Alta | Social Media | 5% | 5.0% | Audiência engajada pronta para o lançamento do app | Transações | Número de seguidores | 31/03/2026 | Não Iniciado |  | Social Media Pleno, Heitor | Estratégia: conteúdo de valor + distribuição via rede de pastores e igrejas parceiras
Redes Sociais / Pré-lançamento | Landing Page Lista de Espera | Criar e publicar landing page para captura de leads pré-lançamento | Alta | UI/UX + Frontend | 2% | 2.0% | Canal de conversão de interessados em leads qualificados | Entrega com prazo | Página publicada | 15/02/2026 | Não Iniciado |  | Alex, Samuel Juren | Página simples com proposta de valor, campo de e-mail, integração com ferramenta de e-mail marketing
Redes Sociais / Pré-lançamento | Leads Pré-lançamento | Captar 2.000 leads na lista de espera para o lançamento | Alta | Social Media | 3% | 3.0% | Base de early adopters para download no dia 1 | Transações | Número de e-mails cadastrados | 31/03/2026 | Não Iniciado |  | Social Media Pleno, Heitor | Conversão esperada: ~20% dos seguidores. CTAs em posts, stories, link na bio

## Planilha1 (hidden)
STATUS | Indicador | Peso
Concluído | % | 3%
Em andamento | Reais | 5%
Em atraso | NPS | 10%
Não Iniciado | Transações | 15%
| Minutos | 20%
| Horas | 25%
| Entrega com prazo | 30%
| Indicador | 35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%